## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Optimización del Sistema de Turnos y Gestión de Servicios en Talleres de Reparación de Vehículos | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto | [14 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Registro en la Aplicación | Quiero poder registrarme por primera vez con un usuario y contraseña. | Para acceder directamente a los servicios ofrecidos por la empresa. |  |  |  |  | Capacidad de crear una cuenta con usuario y contraseña para acceder a la aplicación.
EPIC02 | Registro de Nuevo Vehículo | poder registrar un nuevo vehículo en la aplicación. | llevar un seguimiento de su mantenimiento y reparaciones. |  |  |  |  | Funcionalidad para añadir información detallada de
EPIC03 | Actualización de Información del Vehículo: | poder actualizar la información de mi vehículo, como el modelo o la placa, si es necesario. | tener un control total de la trazabilidad en el taller. |  |  |  |  | Posibilidad de editar la información del vehículo
EPIC04 | Búsqueda de Servicios: | poder buscar directamente los servicios que solicito para el vehículo registrado. | llegar directamente a la reparación o mantenimiento asignado sin necesidad de diagnóstico previo. |  |  |  |  | Funcionalidad para buscar y seleccionar los servicios deseados desde la aplicación.
EPIC05 | Visualización de Turnos y Horarios de Entrega: | ver en la aplicación el turno, día y horario estimado de entrega, así como el mecánico asignado. | planificar la recogida del vehículo de manera efectiva. |  |  |  |  | Acceso a información detallada sobre el turno y horario de entrega del vehículo.
EPIC06 | Recepción de Alertas y Recordatorios: | recibir alertas sobre problemas mecánicos o fallos en mis vehículos. | tomar medidas preventivas a tiempo y mantener la trazabilidad óptima del vehículo. |  |  |  |  | Notificaciones automáticas sobre problemas mecánicos y recordatorios de tareas de mantenimiento.
EPIC07 | Notificaciones de Tareas de Mantenimiento | recibir recordatorios automáticos sobre las próximas tareas de mantenimiento de mis vehículos. | no olvidar fechas de entrega del vehículo al taller para realizar estas tareas. |  |  |  |  | Notificaciones programadas sobre tareas de mantenimiento próximas.
EPIC08 | Notificación de Finalización de Servicio: | recibir una notificación cuando mi vehículo esté listo para ser recogido del taller después de una reparación o mantenimiento. | evitar retrasos en la recogida del vehículo. |  |  |  |  | Notificación cuando el vehículo esté listo para ser recogido y la factura pendiente haya sido pagada.
EPIC09 | Recepción de Información Útil | que llegue a mi correo registrado y a mi red social (WhatsApp) información sobre el proceso realizado en mi vehículo y consejos de mantenimiento. | estar informado sobre los procesos y mantenimientos pendientes en mi vehículo. |  |  |  |  | Recepción de información detallada sobre el proceso realizado en el vehículo y consejos de mantenimiento.
EPIC10 | Visualización de Historial de Mantenimiento: | poder ver un historial detallado de mantenimiento y reparaciones para cada uno de mis vehículos. | llevar trazabilidad del mantenimiento de mis vehículos. |  |  |  |  | Acceso a un historial completo de mantenimiento y reparaciones en la aplicación.
EPIC11 | Acceso a Servicio de Atención al Cliente: | poder acceder a un servicio de atención al cliente en línea a través de la aplicación. | resolver cualquier duda o problema que pueda surgir. |  |  |  |  | Disponibilidad de un servicio de atención al cliente en la aplicación.
EPIC12 | Calificación y Comentarios del Servicio: | tener la posibilidad de calificar y dejar comentarios sobre la calidad del servicio recibido en el taller a través de la aplicación. | compartir mi experiencia y opinión con otros usuarios. |  |  |  |  | Funcionalidad para calificar y dejar comentarios sobre el servicio en la aplicación.
EPIC13 | Visualización de Lista de Vehículos Registrados | poder ver una lista de todos mis vehículos registrados en la aplicación, junto con su información básica. | tener una trazabilidad más completa de los servicios prestados por la empresa. |  |  |  |  | Acceso a una lista completa de vehículos registrados en la aplicación.
EPIC14 | Conexión con Redes Sociales del Taller | que la página me muestre los iconos de las redes sociales que maneja el taller. | poder conectarme con dichas redes y acceder a información más personalizada. |  |  |  |  | Presencia de iconos de redes sociales en la aplicación y capacidad para conectar con ellas.
EPIC15 | Acceso con Usuario y Contraseña | tener acceso con usuario y contraseña ya registrados por el Administrador General. | poder acceder directamente a los servicios pendientes con los clientes. |  |  |  |  | Capacidad de iniciar sesión utilizando credenciales previamente asignadas por el Administrador General.
EPIC16 | Visualización de Vehículos Programados | poder ver una lista de todos los vehículos programados para mantenimiento o reparación en el taller, junto con los detalles de los servicios solicitados. | llevar trazabilidad en el turnero y gestionar los recursos necesarios. |  |  |  |  | Funcionalidad para visualizar una lista completa de vehículos programados con detalles de servicios solicitados.
EPIC17 | Recepción de Notificaciones de Nuevos Vehículos y Citas | recibir notificaciones cuando se agregue un nuevo vehículo al sistema o se programe una nueva cita en el taller. | mantener la trazabilidad en el turnero y estar al tanto de los nuevos servicios. |  |  |  |  | Recepción de notificaciones automáticas sobre la incorporación de nuevos vehículos o programación de citas.
EPIC18 | Visualización de Historial de Mantenimiento y Reparaciones | poder ver información detallada sobre el historial de mantenimiento y reparaciones de un vehículo específico, incluyendo notas del propietario. | generar un servicio más óptimo y llevar un control más estricto sobre las reparaciones y mantenimientos. |  |  |  |  | Acceso a un historial completo de mantenimiento y reparaciones con notas del propietario para cada vehículo.
EPIC19 | Registro de Nuevas Tareas de Mantenimiento o Reparación | poder registrar nuevas tareas de mantenimiento o reparación para un vehículo en el sistema, con detalles como la fecha y la descripción del servicio. | mantener informado al cliente y registrar la información en la trazabilidad del servicio. |  |  |  |  | Funcionalidad para registrar nuevas tareas con detalles específicos en el sistema.
EPIC20 | Actualización del Estado de los Vehículos: | poder actualizar el estado de un vehículo en el taller, indicando si está en proceso de reparación o listo para ser recogido. | proporcionar al cliente información en tiempo real sobre el progreso de su vehículo. |  |  |  |  | Capacidad para actualizar el estado de un vehículo en el sistema de manera sencilla y precisa.
EPIC21 | Recepción de Alertas sobre Problemas Mecánicos | recibir alertas sobre problemas mecánicos urgentes o fallos en los vehículos. | abordarlos de manera rápida y eficiente e informar al cliente sobre las novedades en el servicio. |  |  |  |  | Recepción de alertas automáticas sobre problemas mecánicos urgentes.
EPIC22 | Registro de Notas o Comentarios | poder registrar notas o comentarios sobre el trabajo realizado en un vehículo. | mantener un registro detallado de las actividades realizadas. |  |  |  |  | Funcionalidad para registrar notas o comentarios sobre el trabajo realizado en el sistema.
EPIC23 | Acceso a Sistema de Gestión de Inventario: | Tener acceso a un sistema de gestión de inventario en el taller. | facilitar la búsqueda y solicitud de piezas y herramientas necesarias. |  |  |  |  | Acceso completo y fácil al sistema de gestión de inventario con capacidad para buscar y solicitar piezas y herramientas necesarias.
EPIC24 | Acceso Completo y Gestión del Aplicativo: | tener acceso completo a todos los módulos del sistema, incluyendo la base de datos, aspectos financieros, logística y otros. | supervisar y gestionar todos los aspectos del aplicativo de manera integral. |  |  |  |  | Capacidad para acceder y gestionar todos los módulos del sistema con autorización completa.
EPIC25 | Responsabilidades Compartidas con el Encargado de TI | poder compartir responsabilidades con el encargado de Tecnologías de la Información (TI). | garantizar el correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema. |  |  |  |  | Establecimiento de una colaboración efectiva con el encargado de TI para garantizar la integridad y el buen funcionamiento del sistema.
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2023-08-20 | 30 | 2023-09-19 | 0 | En Progreso
2 | 2023-09-19 | 15 | 2023-10-03 | 0 | Planeado
3 | 2023-10-04 | 30 | 2023-11-02 | 0 | Planeado
4 | 2023-11-03 | 30 | 2023-12-02 | 0 | Planeado
5 | 2023-12-03 | 30 | 2024-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")